## Slide 1
FEUILLE DE ROUTE DE DÉPLOIEMENT
Déployer Empower,
module par module (Proposition)
Estimation du temps de configuration par module, et ce qu'il faut préparer en amont de chaque atelier.
Empower by Ringover • Document de préparation client

## Slide 2
Vue d'ensemble
4 phases de configuration, réparties sur plusieurs ateliers
1
Fondations
Cadrage, rôles, vocabulaire métier
2h00
temps de config.
2
Analyse & scoring
Framework ou scorecards
4h30
temps de config.
3
Automatisation
Moments, workflows, résumés
4h00
temps de config.
4
Coaching & intégrations
Pitch Room, CRM, Ask Empower
3h30
temps de config.
Total estimé : ~13h45 de configuration, réparties en plusieurs sessions courtes plutôt qu'en un seul bloc.
Empower by Ringover — Feuille de route de déploiement
2

## Slide 3
PHASE 1
Fondations
2h00
total phase
1
1h
Cadrage du besoin
Atelier de recueil des objectifs d'évaluation, de la structure d'équipe et des priorités métier.
À PRÉPARER
Objectifs d'évaluation, organigramme équipe, CRM utilisé, quelques exemples d'appels types.
2
30 min
Rôles & groupes (si pas d’intégration avec Ringover)
Création des groupes utilisateurs et attribution des rôles (Admin, Supervisor, User).
À PRÉPARER
Liste des utilisateurs avec le rôle souhaité pour chacun et l'organisation en équipes.
3
30 min
Vocabulaire métier
Ajout des termes spécifiques pour fiabiliser la transcription et l'analyse.
À PRÉPARER
Noms de produits, clients clés, acronymes internes.
Empower by Ringover — Feuille de route de déploiement
3

## Slide 4
PHASE 2
Analyse & scoring
4h30
total phase
1
1h30
Framework de vente
Configuration de la méthodologie (BANT, MEDDPICC, SPICED ou custom) et des metrics associées.
À PRÉPARER
Méthodologie de vente utilisée et étapes clés attendues dans un appel type.
2
1h30
Scorecard principale
Grille d'évaluation IA + statistique : critères, pondération, tolérance, mots interdits.
À PRÉPARER
Grille existante si disponible, critères prioritaires et pondération souhaitée.
3
1h30
Scorecard Qualité
Grille secondaire dédiée à la conformité et au ton, distincte de la grille commerciale.
À PRÉPARER
Script d'appel type et exemples d'appels réussis / à corriger.
Empower by Ringover — Feuille de route de déploiement
4

## Slide 5
PHASE 3
Automatisation
4h00
total phase
1
1h
Moments
Détection automatique de mots-clés : objections, mentions concurrents, signaux de closing.
À PRÉPARER
Liste des expressions ou mots-clés à détecter par thématique.
2
1h30
Workflows
Règles automatiques : flag, email, changement de scorecard selon les événements détectés.
À PRÉPARER
Règles métier : qui alerter, à quel moment, et quelle action déclencher.
3
1h30
Style de résumé
Modèle de résumé d'appel généré par IA, appliqué par défaut à l'équipe.
À PRÉPARER
Format souhaité : longueur, champs à faire apparaître, structure.
Empower by Ringover — Feuille de route de déploiement
5

## Slide 6
PHASE 4
Coaching & intégrations
3h30
total phase
1
1h30
Pitch Room (2 personas)
Personas d'entraînement réalistes : scénario, objectif, style de négociation, objections.
À PRÉPARER
Profils clients types, objections fréquentes et votre attendu de l'interlocuteur.
2
1h00
Webhook / CRM
Connexion de la remontée d'appels vers le CRM.
À PRÉPARER
Accès admin CRM et contact technique côté client pour valider la connexion.
3
1h00
Templates Ask Empower
Prompts prêts à l'emploi pour l'analyse cross-appels (coaching, tendances, objections).
À PRÉPARER
Cas d'usage prioritaires : ex. suivi mensuel, analyse des objections.
Empower by Ringover — Feuille de route de déploiement
6

## Slide 7
Récapitulatif
Répartition du temps de configuration par phase
TEMPS TOTAL ESTIMÉ
~14h00
de configuration effective, hors formation finale des utilisateurs.
+ou- 1h à 1h30
de workshop de formation utilisateurs, à planifier une fois la configuration finalisée.
Empower by Ringover — Feuille de route de déploiement
7

## Slide 8
Bien préparer les ateliers
Ce qu'il faut réunir avant chaque session pour gagner du temps
1
Contenu métier
Méthodologie de vente utilisée (BANT / MEDDPICC / SPICED ou custom)
Grille d'évaluation existante, si elle existe déjà
Script d'appel type et exemples d'appels réussis / à corriger
Mots-clés, objections et mentions concurrents à détecter
2
Accès & organisation
Liste des utilisateurs avec le rôle souhaité pour chacun
Accès admin CRM et contact technique disponible
Organigramme d'équipe et regroupements souhaités
Noms produits, clients clés et acronymes internes
3
Décisions à prendre en amont
Critères prioritaires pour le scoring
Règles d'alerte : qui doit être notifié, quand, pour quelle action
Profils clients types pour les mises en situation Pitch Room
Cas d'usage prioritaires pour l'analyse cross-appels
Empower by Ringover — Feuille de route de déploiement
8

## Slide 9
Prochaine étape
Planifions le premier atelier
de cadrage
Réunissez les éléments de préparation de la phase 1 et convenons d'une date pour démarrer la configuration d'Empower.
Ringover — Empower Customer Success